## Gráfico Gantt
Cronograma do Projeto
Desenvolvimento de App para Dispositivo Móvel
Etapa do Projeto |  |  |  | 2022
|  |  |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | Iniciação
| 1.1 | Definição dos requisitos
|  | 1.1.1 | Reunião Kick-off para apresentação do Gerente do Projeto | bar: 2022 FEV
|  | 1.1.2 | Sprints semanais | bar: 2022 FEV to 2022 MAR
|  | 1.1.3 | Distribuição das tarefas | bar: 2022 FEV
|  | 1.1.4 | Definição dos papeis entre os participantes do projeto | bar: 2022 FEV
| 1.2 | Documentação dos requisitos | bar: 2022 JAN; 2022 MAR; 2022 MAI; 2022 JUL; 2022 SET; 2022 NOV
|  | 1.2.1 | Termo de Abertura do Projeto | bar: 2022 FEV
|  | 1.2.2 | Definição do escopo | bar: 2022 FEV
|  | 1.2.3 | Protótipo | bar: 2022 MAR
|  | 1.2.4 | Plano de Gerenciamento do Projeto | bar: 2022 FEV to 2022 JUN
2 | Elaboração
| 2.1 | Modelagem | bar: 2022 JAN; 2022 MAR; 2022 MAI; 2022 JUL; 2022 SET; 2022 NOV
|  | 2.1.1 | Arquitetura de software | bar: 2022 ABR
|  | 2.1.2 | Criação do Layout | bar: 2022 ABR to 2022 MAI
| 2.2 | Projeto | bar: 2022 JAN; 2022 MAR; 2022 MAI; 2022 JUL; 2022 SET; 2022 NOV
|  | 2.2.1 | Homologação do projeto | bar: 2022 ABR
|  | 2.2.2 | Mudanças e ajustes necessários | bar: 2022 ABR
3 | Construção
| 3.1 | Programação | bar: 2022 JAN; 2022 MAR; 2022 MAI; 2022 JUL; 2022 SET; 2022 NOV
|  | 3.1.1 | Definição da linguagem | bar: 2022 ABR
| 3.2 | Testes | bar: 2022 JAN; 2022 MAR; 2022 MAI; 2022 JUL; 2022 SET; 2022 NOV
|  | 3.2.1 | Testes integrados | bar: 2022 ABR to 2022 JUN
|  | 3.2.2 | Experiências dos usuários | bar: 2022 JUN
| 3.3 | Documentação do sistema | bar: 2022 JAN; 2022 MAR; 2022 MAI; 2022 JUL; 2022 SET; 2022 NOV
|  | 3.3.1 | Documentação | bar: 2022 FEV to 2022 JUN
4 | Publicação
| 4.1 | Divulgação do App | bar: 2022 JUN
| 4.2 | Disponibilização ao usuários | bar: 2022 JUN